## Sheet1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Sprint Review and results
As a / an Người đọc bài viết I want to Tìm thông tin về những sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật so that Để có thể giúp đỡ người thân trong gia đình | Task 1: Những vấn đề mà người khuyết tật gặp phải khi sử dụng các thiết bị điện trong nhà: + Khảo sát thực tế cuộc sống hiện nay + Thống kê kết quả khảo sát và đưa ra nhận định | Trinh | Closed | 3 days | https://github.com/6-person-Team/DoAn1-THNMCNTT2
| Task 2: Quy trình cũ mà người khuyết tật đã sử dụng: + Vẽ ra quy trình cũ. + Chỉ ra khuyết điểm. | Huy | Closed | 2 days | https://github.com/6-person-Team/DoAn1-THNMCNTT2
| Task 3: Quy trình hệ thống mới: + Vẽ ra quy tình mới + Chỉ ra ưu điểm | Việt | Closed | 2 days | https://github.com/6-person-Team/DoAn1-THNMCNTT2