## Backlog
ID | As a / an | I want to… | so that… | notes | acceptance criteria | added in sprint | estimated time | remaining time | priority
1 | Người đọc bài viết | Tìm thông tin về những sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật | Để có thể giúp đỡ người thân trong gia đình |  | Dựa vào bài viết, bạn đọc có thể tìm ra giải pháp giúp người thân bị khuyết tật điều khiển các thiết bị điện trong nhà | 2 | 7 ngày | 2 ngày | 3 | As a / an Người đọc bài viết I want to Tìm thông tin về những sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật so that Để có thể giúp đỡ người thân trong gia đình
2 | Người đọc bài viết nhưng chưa có đủ kiến thức | Tìm hiểu kiến thức nền tảng | Để có thể thao tác với các thiết bị nhúng. |  | Sử dụng được Arduino IDE và thao tác đơn giản với các thiết bị nhúng | 3 | 10 ngày | 10 ngày | 5 | As a / an Người đọc bài viết nhưng chưa có đủ kiến thức I want to Tìm hiểu kiến thức nền tảng so that Để có thể thao tác với các thiết bị nhúng.
3 | Người đọc bài viết đã đủ kiến thức | Được tư vấn vật dụng cần có khi thực hiện và được hướng dẫn khi có lỗi | Tiết kiệm thời gian và tránh rủi ro khi thực hiện |  | Chạy được các chức năng trên mô hình đơn giản | 4 | 3 ngày | 3 ngày | 3 | As a / an Người đọc bài viết đã đủ kiến thức I want to Được tư vấn vật dụng cần có khi thực hiện và được hướng dẫn khi có lỗi so that Tiết kiệm thời gian và tránh rủi ro khi thực hiện
4 | Người đọc đã thành thạo | Được tư vấn thiết kế giao diện hệ thống | Để thiết bị làm ra gọn, đẹp, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng |  | Làm được giao diện theo mẫu đã được đề ra | 5 | 7 ngày | 7 ngày | 4 | As a / an Người đọc đã thành thạo I want to Được tư vấn thiết kế giao diện hệ thống so that Để thiết bị làm ra gọn, đẹp, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng
5 | Người chủ thiết bị | Được chia sẻ kinh nghệm trong quá trình làm | Để các bạn đọc khác tham khảo và rút kinh nghiệm |  | Trở thành một người hỗ trợ hữu ích cho các bạn đọc khác | 6 | 3 ngày | 3 ngày | 3 | As a / an Người chủ thiết bị I want to Được chia sẻ kinh nghệm trong quá trình làm so that Để các bạn đọc khác tham khảo và rút kinh nghiệm

## Charts
Release Burndown
Only edit shaded columns, others are calculated
Sprint | Story points |  |  | Percent Complete | Min | Max
| Remaining | Done | Variation
0 | 190 | 0 | 0 | 0% | 0 | 190
1 | 180 | 50 | 0 | 22% | 0 | 180
2 | 180 | 130 | 80 | 42% | -80 | 100
3 | 90 | 220 | 80 | 71% | -80 | 10
4