## Sheet1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Sprint Review and Results
As a / an Người đọc bài viết nhưng chưa có đủ kiến thức I want to Tìm hiểu kiến thức nền tảng so that Để có thể thao tác với các thiết bị nhúng. | Task 1: Hướng dẫn bài viết về kiến thức lập trình nhúng. + Tổng hợp các bài viết. + Phân loại bài viết theo cấp độ. | Trinh | Closed | 5 days | http://arduino.vn/reference/howto
| Task 2: Hướng dẫn bài viết về kiến thức về các thiết bị nhúng + Tổng hợp các bài viết + Phân loại bài viết theo cấp độ | Lộc | Closed | 5 days | http://arduino.vn/reference/howto
| Task 3: Hướng dẫn chạy các bài ví dụ liên quan đến hệ thống | Tâm | Closed | 3 days | http://arduino.vn/reference/howto