## Sheet1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Sprint Review and results
As a / an Người đọc bài viết đã đủ kiến thức I want to Được tư vấn vật dụng cần có khi thực hiện và được hướng dẫn khi có lỗi so that Tiết kiệm thời gian và tránh rủi ro khi thực hiện | Task 1: Liệt kê các modules cần có trong hệ thống | Lộc | Closed | 3 days | http://arduino.vn/
| Task 2: Hướng dẫn chi tiết cho từng module | Hưng, Tâm | Closed | 4 days | http://arduino.vn/
| Task 3: Hướng dẫn cách liên kết giữa các module | Trinh, Huy | Closed | 5 days | http://arduino.vn/
| Task 4: Hướng dẫn chạy demo hệ thống theo mô hình đơn giản | Lộc, Việt | Closed | 6 days | http://arduino.vn/